АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2025 № 183 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные

силы Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2023 -2025 годы»

за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2023-2025 годы», за 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района                                                         С.В. Райков

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района Похвистневский Самарской области»

на 2023-2025 годы» за 2024 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Q2 = 2/2 = 1

Q2 = 1,0 (высокая результативность)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района                   (Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2023-2025 годы за 2024 год имеет высокий уровень эффективности.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2024 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: индивидуальный подход по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям мобилизованных граждан |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Количество семей, получающих меры социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество военнослужащих получивших услуги по медицинской реабилитации военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, гражданам, пребывшим в добровольческих формированиях, выполняющих служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине | Ед. | 2 | 2 | 100 |  |

Q 2 = 1

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об особенностях предоставления некоторых мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, проживающим на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2023-2025 годы» за 2024 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9,9 | 9,9 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |